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계명대학교 AI정보처 AI전략팀


Ⅰ. 개요
1. 제안요청 배경: 첨단산업 인재양성 부트캠프(AI분야) 중·고급 과정 참여 학생을 대상으로 CES 2027 참관과 실리콘밸리 지역(산타클라라 카운티)에 위치한 4년제 대학에서의 AI 이노베이션 교육과정을 연계한 국외연수를 운영하고자 하며, 현지 대학 교육과정 등록·운영과 교통편, 숙박, 식사, 방문지 수배 등 제반 업무를 충실히 수행할 위탁 용역업체를 선정하여 프로그램의 목적을 달성하고자 함
2. 국외연수의 목적
가. CES 2027 현장 참관을 통한 AI·바이오메디컬·로보틱스·모빌리티 등 첨단분야 최신 기술 동향 체득
나. 실리콘밸리 지역 대학 교수진 및 산업계 전문가가 강의·멘토링·평가하는 단기 교육과정 이수를 통한 실무역량·글로벌역량 강화
3. 과업 개요
	구분
	내용

	용역명
	「제1회 글로벌 AI 프론티어 프로그램; Change the Ground」 국외연수 운영 위탁 용역

	용역기간
	계약체결일 ~ 2027. 2. 28. (결과보고 및 정산 포함)

	연수기간
	2027. 1. 7.(목) ~ 1. 18.(월), 11박 12일 (현지 9박, 기내 2박)

	연수지역
	미국 라스베이거스(CES 2027), 실리콘밸리 일원(산타클라라 카운티), 샌프란시스코

	참가인원
	총 13명 (학생 12명, 인솔 교직원 1명)
※ 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변동 시 Ⅱ.1.나에 따라 정산

	사업예산
	금81,862,000원(금팔천일백팔십육만이천원, 제비용 포함 총액)
※ 국제선 항공권(발주처 별도 구매), 국내 이동 경비, 여행자 보험료(발주처에서 결제) 제외

	핵심 교육과정
	AI 이노베이션 교육과정 (2027. 1. 11.~1. 15., 5일), 해당 대학 명의 수료증 발급


4. 연수 일정(안)
	일자
	지역
	주요 내용

	1. 7.(목)
	인천→LA→
라스베이거스
	21:30 인천 출발(OZ204) → 15:40 LAX 도착, 라스베이거스 이동(약 5시간), 체크인

	1. 8.(금)
	라스베이거스
	CES 2027 참관 1일차 (09:00~18:00)

	1. 9.(토)
	라스베이거스
	CES 2027 참관 2일차 (09:00~18:00)

	1. 10.(일)
	라스베이거스→
실리콘밸리 지역
	미국 국내선 이동, 숙소 체크인 및 오리엔테이션

	1. 11.(월)
	실리콘밸리
	[강의] Silicon Valley Tech Ecosystem and Operation / [오후] 팀 프로젝트 Ⅰ

	1. 12.(화)
	실리콘밸리
	[강의] Frameworks for Product Development & Commercialization Processes
[오후] 팀 프로젝트 Ⅱ

	1. 13.(수)
	실리콘밸리
	[현장] 기업 방문(Exploring Silicon Valley's Technology & Operations Ecosystem)
[오후] Stanford University 또는 UC 버클리 등 대학 방문

	1. 14.(목)
	실리콘밸리
	[강의] Advances in AI: Current Technologies, Applications & Future
[오후] KIC Silicon Valley 방문

	1. 15.(금)
	실리콘밸리
	팀 프로젝트 최종 발표, 대학 교수진 평가·멘토링, Award Ceremony 및 수료식

	1. 16.(토)
	샌프란시스코
	체크아웃, 샌프란시스코 공항 이동, 23:45 SFO 출발(UA805)

	1. 18.(월)
	인천
	05:40 인천 도착


※ 국제선 일정은 항공사 사정에 따라 변경될 수 있으며, 대학 강의 주제는 동등 이상 수준으로 변경 가능(변경 시 발주처 사전 승인)
Ⅱ. 위탁용역 내용
1. 연수 경비 산출
가. 업무대행에 필요한 경비를 공통경비와 1인당 경비로 구분하여 산출함
- 공통경비: 차량 임차, 기사·가이드 경비, 공항 픽업·샌딩, 용역대행료 등 인원과 무관한 경비
- 1인당 경비: 대학 AI 교육 프로그램, CES 등록비, 미국 국내선·수하물, 숙박(객실 단가 기준), 교통카드, 단체식 등(여행자 보험료는 산출내역에 참고 금액으로 별도 기재하되 입찰 가격에서 제외)
나. 참가인원이 변동될 경우 1인당 산출내역을 기초로 정산하며, 공통경비는 변동하지 않음
다. 포함 범위: 대학 AI 교육 프로그램, CES 등록비, 현지 숙박, 미국 국내선 및 위탁수하물 1개, 현지 전 일정 교통, 단체식 2회, 인솔·가이드·기사 인건비(팁·봉사료 포함), 여행자보험 상품 선정 및 가입 절차 대행, 용역대행료
라. 제외 범위: 국제선 항공권(발주처 별도 구매), 국내 이동, 단체식 외 중식·석식(참가자 개인 부담), 여행자 보험료(발주처가 연구개발비카드로 보험사에 직접 결제)
마. 쇼핑 및 선택관광은 제시하거나 강요할 수 없으며, 관광지 입장료 등 교육 외 관광 목적의 비용은 산정할 수 없음
2. 현지 대학 교육과정
	항목
	요구 내용

	주관
	실리콘밸리 지역(산타클라라 카운티)에 위치한 4년제 대학 (해당 대학 교수진 및 대학이 위촉한 실리콘밸리 산업계 전문가)

	기간
	2027. 1. 11.(월) ~ 1. 15.(금), 5일 (세부 구성은 Ⅰ.4 일정 참조, 최소 요구 수준)

	과업
	대학과의 교육과정 운영 계약 체결 및 이행, 교육비 송금, 참가자 명단 제출(2026. 12. 15.까지)

	수료
	대학 명의 수료증(Certificate) 발급

	방문
기관
	기업·대학(Stanford University 등)·KIC Silicon Valley 방문 일정의 최종 조율은 업체 책임으로 진행하며, 방문 비용이 발생하는 경우 업체가 직접 지급함
현지 사정으로 방문이 어려울 경우 발주처와 사전 협의하여 동급 이상의 기관으로 대체(추가 비용 없음)



3. CES 2027 참관
가. 참가자 전원 CES 2027 등록 및 배지 수령 지원, 전시장 이동 및 참관 동선 안내(1. 8.~1. 9.)
나. 숙소에서 전시장까지의 이동 방법과 소요시간을 제안서에 제시
4. 숙박
가. 라스베이거스 3박(1. 7.~1. 10.), 실리콘밸리 지역 6박(1. 10.~1. 16.), 2인 1실(트윈베드, 세미더블 불가) 7실(학생 6실, 인솔 교직원 1실), 조식 포함. 학생 1인당 숙박비(객실 단가의 1/2)는 우리 대학교 국외여비 기준 1인당 숙박비 상한 이내로 함(2호 나목 기준 실비 상한액 1인당 $137)
나. 정규 3성급 이상 또는 동급 숙소로 하며, 호텔명과 등급을 표기
다. 반드시 단일 건물 내 참가자 전원을 수용
라. 주변 편의시설과 치안이 확보된 지역에 위치하며, 실리콘밸리 지역(산타클라라 카운티) 숙소는 교육 주관 대학 교육장까지 30분 이내(제안 이동수단 기준)
마. 숙박지의 청결 유지(침구류, 청소 상태, 해충 등)
바. 비행 지연·결항 등 비상사태 발생 시 필요한 숙소 및 조치를 하여야 함
사. 비상시 대피시설(피난계단, 소화시설 등), 화재 등 재난 안전시설 및 환자 발생 시 이동할 병원을 사전에 확보
<숙박시설 첨부서류>
- 숙박업소명(등급 표시), 전화번호, 전경사진, 객실 내부 사진
- 신축 또는 개축연도 등 건물 노후 정도에 관한 자료
- 객실별 욕실, 냉난방 시설 등 설비사항 및 편의시설 안내
5. 식사
가. 조식은 숙소 조식으로 함
나. 단체식 2회(1. 7. LA→라스베이거스 이동 중 중식 1회, CES 기간 석식 1회)를 제공하며, 식당명·메뉴·1인 단가를 제안 일정표에 기재
다. 현지 사정으로 메뉴 변경이 불가피한 경우 인솔 교직원과 사전 협의·승인 후 추가 비용 없이 당초 수준 이상으로 변경
라. 그 외 중식·석식은 참가자 개인 부담
6. 교통
가. 국제선: 발주처가 별도 구매하며(인천→LAX, SFO→인천), 업체는 해당 항공 일정에 맞추어 현지 일정을 운영
나. 미국 국내선(라스베이거스→실리콘밸리 지역 공항): 항공사·편명·위탁수하물 기준을 명시하고, 유류할증료·세금 등 제반 비용 포함
다. 현지 교통 범위
- ① LAX→라스베이거스(1. 7.) ② 라스베이거스 체류 중 이동(CES 전시장·공항) ③ 도착 공항→실리콘밸리 지역 숙소(1. 10.) ④ 대학 교육기간 이동(숙소↔대학, 기업·대학·KIC 방문) ⑤ 숙소→SFO 샌딩(1. 16.)
라. 현지 교통 요건
- 일자별 차량 운행계획(일자·구간·차종·운행시간·단가)을 전 일정에 대해 제시
- 차종은 참가 인원과 수하물을 고려한 적정 규모로 하며, 대형차량 제안 시 그 사유를 제시
- 차량 임차료의 기사 인건비 포함 여부를 명시하고, 기사·가이드 경비(일당·숙박·팁)는 분리 산정
- 공항 픽업·샌딩은 구간별로 명시하고, 체류 중 차량 임차와 중복 산정하지 않음
- 대학 교육기간 중 기업·대학·KIC 방문일에는 전용차량을 제공하고, 그 외 대중교통 활용 시 노선·소요시간·1인 교통비 산출근거를 제시
- 기사는 현지 공인 운전면허를 소지하고 지리에 밝은 자로 하며, 차량은 냉난방이 완비되고 보험에 가입된 차량이어야 함(보험가입확인서는 발주처 요구 시 제시)
- 국내선 결항·지연 등 비상사태에 대비한 대체 이동수단을 제시하고, 발주처와 협의하여 결정
7. 인솔 및 가이드
가. 업체는 출발부터 귀국까지 전 일정에 총괄책임자 1명을 배정, 동행하도록 함(이력사항 제안서 첨부)
나. 총괄책임자는 미국 연수 지역 경험이 풍부하고 국외연수 인솔 소양을 갖춘 자로 함
다. 현지 가이드를 배치하는 경우 한국어에 능통하고 방문지 설명에 능통한 자로 하며(이력사항 첨부), 배치 구간을 제안서에 명시
라. 총괄책임자 또는 가이드가 업무 수행에 미숙하여 교체를 요청하는 경우 즉시 교체·투입하여야 함
마. 총괄책임자 및 가이드는 물품구매 알선 행위를 할 수 없음
8. 여행자 보험
가. 업체는 요건을 충족하는 상품을 선정·제안하고 가입 절차를 진행하며, 출발 7일 전까지 증권과 영수증을 제출. 보험료는 계약금액에서 제외하고 발주처가 보험사(또는 보험대리점)에 연구개발비카드로 직접 결제
나. 아래 대학 기준과 현지 교육기관(대학) 요건을 모두 충족하여야 함
[대학 기준] (단위: 천원/1인당)
	상해 사망·
후유장애
	상해의료실비(해외)
	질병 사망
	질병 의료실비(해외)
	배상책임
	특별비용
	휴대품
	항공기
납치

	300,000
	30,000
	20,000
	30,000
	20,000
	10,000
	1,000
	1,400



[현지 대학 요건] 교육 주관 대학이 정한 요건을 충족하되, 아래 기준(SJSU 요건 예시) 이상이어야 함
- 보험기간: 프로그램 전 기간 / 미국 내 보상처리 사무소 보유
- 의료비 1사고·질병당 USD 100,000 이상, 유해송환 USD 25,000 이상, 본국 의료후송 USD 50,000 이상
- 자기부담금 1사고·질병당 USD 500 이하, 임신 관련 보장 포함
※ 해외 의료실비는 현지 대학 요건(USD 100,000 이상)이 대학 기준보다 높으므로 현지 대학 요건을 적용
9. 안전관리
가. 전체·조별 비상연락망 운영, 조별 이동 원칙, 사고 발생 시 즉시 발주처 보고
나. 응급 의료기관 및 주샌프란시스코 총영사관 연락체계 사전 확보
10. 사전·사후 지원
가. 사전연수(11월 중, 성서캠퍼스) 시 출국 오리엔테이션 실시(연수지 정보, ESTA, 안전교육, 현지생활)
나. 만족도 조사, 결과보고서 제출
다. 명단 제공: 발주처는 계약 체결일로부터 10일 이내 참가자 명단(여권 사본 포함)을 업체에 제공함
11. 완료보고 및 산출물
	보고사항
	산출물
	제출 시기

	착수보고
	세부 운영계획서, 대학 교육과정 등록 확인서, 숙박·교통 예약 확인서
	계약 후 7일 이내

	명단 제출 보고
	대학 명단 제출 확인 및 교육비 송금 증빙
	2026. 12. 15.까지

	출국 전 보고
	최종 일정표, 방배정표, 비상연락망, 보험증권
	출국 7일 전

	결과보고
	결과보고서, 만족도 조사 결과, 현지 대학 수료증 사본, 정산서 및 증빙
	귀국 후 30일 이내


12. 대금 지급 및 정산
가. 기준환율: 제안가격은 1 USD = 1,400원을 적용하여 산정하고 외화 항목은 USD 단가를 함께 표기
나. 지급: 출발 전 선금 50%, 전 과정 종료 후 잔금 50%를 지급, 적법한 대금 청구일로부터 10일 이내 지급
- 선금: 선급금보증보험증권(선금의 100%) 제출
- 잔금: 결과보고서 및 증빙 서류 제출
다. 계약 체결 시 계약금액의 10%에 해당하는 계약이행보증금 또는 계약이행보증보험증권을 제출
라. 환율 변동: 계약 체결 후 환율 변동에 따른 계약금액의 증감은 없으며, 환율 변동 위험과 환전·해외송금 수수료는 업체가 부담
마. 인원 변동: 참가인원이 변동되는 경우 Ⅱ.1.나에 따라 계약 시 1인당 산출내역(기준환율 적용)을 기초로 계약금액을 조정
바. 미이행 과업: 과업 범위 중 업체 사정으로 이행하지 않은 항목이 있는 경우 해당 산출내역 금액을 감액
사. 증빙: 용역대행료는 세금계산서, 그 외 비용은 인보이스(숙박·항공 등 1인당 단가 표시), 항목별 산출내역서 및 영수증을 제출(국고 사업비 정산용)

Ⅲ. 입찰 방식 및 낙찰자 선정
1. 입찰 방식: 협상에 의한 계약
2. 입찰 참가자격 (모두 충족)
가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에서 정한 요건을 갖추고, 같은 법 시행령 제76조에 따른 입찰참가자격 제한을 받지 않는 자
나. 입찰공고일 기준 2년 이내 우리 대학교의 입찰, 계약 및 계약이행 등에서 물의를 일으킨 업체는 참가할 수 없음
다. 입찰공고일 현재 당좌거래정지, 청산, 합병, 매각 등 정리절차 중이거나 계획 중인 업체, 부도·화의·워크아웃·법정관리(신청 중 포함) 중인 업체 및 퇴출기업은 참가할 수 없음
3. 협상적격자 선정 및 낙찰자 결정
가. 입찰가격이 예정가격 이하인 자로서 기술능력평가 점수가 배점한도(80점)의 85%(68점) 이상인 자를 협상적격자로 선정하며, 예정가격을 초과한 경우 협상적격자에서 제외함
나. 협상적격자의 기술능력평가 점수(80점)와 가격평가 점수(20점)를 합산하여 고득점순으로 협상순위를 정하며, 우선협상대상자와 협상이 성립된 때에는 차순위자와 협상하지 않음
다. 총점이 같은 경우 기술능력평가 점수가 높은 순으로 하고, 기술능력평가 점수도 같은 경우 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선함
라. 협상은 제안서 내용과 가격(예정가격 이하)을 대상으로 하며, 협상가격은 협상적격자가 제안한 금액을 기준으로 예정가격 범위에서 정함. 협상대상자는 발주처가 요구하는 불명확·누락 사항을 즉시 보완하여야 함
마. 평가 결과에 따라 적격업체가 없을 수 있음
4. 가격평가(20점) 산식 (「협상에 의한 계약체결기준」 [별표] 주1) 입찰가격 평점 계산식 적용)
가. 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자: 평점 = 20 × (최저입찰가격 ÷ 해당입찰가격)
나. 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만으로 입찰한 자: 평점 = 20 × (최저입찰가격 ÷ 추정가격의 80% 상당가격) + 2 × [(추정가격의 80% 상당가격 − 해당입찰가격) ÷ (추정가격의 80% 상당가격 − 추정가격의 70% 상당가격)]
다. 최저입찰가격: 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70 미만일 경우에는 100분의 70으로 계산
라. 해당입찰가격: 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70 미만일 경우에는 배점한도의 30%(6점)에 해당하는 평점을 부여
마. 평점 계산 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림
5. 평가 운영
가. 제안서와 구비서류가 미비한 업체는 보완 지시, 실격 또는 감점 처리할 수 있음
나. 제안 내용 확인을 위해 입증자료를 요구하는 경우 즉시 제출하여야 하며, 제출하지 못하는 경우 이행 불가능한 것으로 판단함
다. 세부 평가기준 및 평가 결과는 공개하지 않으며, 제안업체는 평가 결과에 이의를 제기할 수 없음
6. 기술능력평가 기준표 (80점)
	평가 항목
	세부 평가 내용
	배점

	현지 대학 교육과정 이행 역량
	현지 대학 교육과정 제공 확실성(협약·확인서), 강의·기업 방문·팀 프로젝트 구성의 충실성, 평가·수료 체계
	25

	현지 운영 계획
	전체 일정의 효율성, CES 참관 운영, 숙소 위치·수준, 일자별 차량 운행계획과 차종·단가의 적정성, 일정 변경·비상 대응
	20

	안전관리 및 보험
	비상연락·응급대응 체계, 보험 가입 지원(Ⅱ.8)
	15

	수행 조직 및 인력
	수행 조직·인력 보유, 총괄책임자·가이드의 자격과 경력
	10

	운영 실적
	최근 3년(2023. 11.~2026. 10.) 대학 대상 단일 건 2천만원 이상 국외연수 계약·운영 건수
	5

	특별 제안
	업체의 장점 및 특기사항, 본 연수에 도움이 되는 지원사항
	5

	합계
	80


※ 운영 실적 배점 기준
	실적 건수
	1건 이하
	2건
	3건
	4건
	5건 이상

	점수
	1
	2
	3
	4
	5




Ⅳ. 제안서 작성 및 제출 안내
1. 제안서 작성 지침
가. 명확하고 간결하게 작성하며, 불확실한 용어나 추상적 표현은 사용하지 않음
나. 제안요청서의 필수 요건은 제안서에 모두 명시하여야 하며, 명시되지 않은 내용은 이행 불가로 간주함
다. 『~할 수 있다』, 『~이 가능하다』, 『~을 고려하고 있다』, 『~라고 생각한다』, 『동의한다』 등 애매한 표현은 이행 불가로 간주하여 평가에서 제외함
라. 한글 작성을 원칙으로 하며, 영문 약어는 약어표를 제공함
마. 증빙자료를 제외하고 20페이지 이내로 작성하고 페이지 번호를 기재함
바. 모든 내용은 객관적으로 입증 가능하여야 하며, 허위이거나 입증하지 못하는 경우 심사에서 제외함
사. 제안서는 대표자가 직인을 날인함
2. 제안서 목차
	구분
	내용

	Ⅰ. 제안 업체 현황
	일반현황, 조직 및 인원(본 연수 전담 담당자 명시), 주요 사업 및 국외연수 실적

	Ⅱ. 제안 프로그램
	제안 개요, 일정표(일자별 이동·숙소·식사), 현지 대학 교육과정 세부 운영안(교육 주관 대학명, 강의 주제, 강사진, 방문처, 팀 프로젝트·평가, 수료 기준), CES 참관 운영안, 특별 제안

	Ⅲ. 운영 계획
	숙박시설 현황(첨부서류 포함), 교통 운영계획(일자별 차량 운행표), 총괄책임자·가이드, 안전대책 및 보험 가입 지원 방안, 비상 대응

	Ⅳ. 산출내역
	공통경비·1인당 경비 구분 산출내역, 정산 방법


3. 제출 서류
가. 제안서 1부 및 전자파일(USB)
나. 대학 교육과정 제공 입증 서류(Ⅲ.2.나)
다. 사업자등록증 사본
라. [서식 1] 일반현황, [서식 2] 인력현황, [서식 3] 운영실적 및 증빙(실적증명서, 계약서 또는 세금계산서 사본, 원본대조필), [서식 4] 확약서
마. 제출처 및 기한: 계명대학교 산학구매팀 / [입찰공고문에서 정하는 기한]
4. 제안서 접수 거부 및 평가 제외
가. 제안서 내용에 허위사실이 있는 경우
나. 객관적 증거 없이 타 업체를 비방하거나 물의를 일으키는 경우
다. 기타 제안요청서의 주요 요건을 위배한 경우

5. 제안서의 효력
가. 제안서 및 발주처 요구로 수정·보완된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우 계약서가 우선함
나. 제출된 제안서는 발주처가 요청하지 않는 한 수정·추가·대체할 수 없으며, 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음
다. 발주처의 조치나 불가항력적 환경 변화로 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경·취소되어도 이의를 제기할 수 없음
라. 제출 서류는 반환하지 않으며, 제안에 소요되는 일체의 비용은 제안업체가 부담함
Ⅴ. 용역수행 관련 준수사항
1. 비밀유지: 본 사업과 관련하여 취득한 업무 내용을 제3자에게 누설할 수 없으며, 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 외 목적으로 사용할 수 없음
2. 개인정보 보호: 참가자 개인정보는 「개인정보 보호법」에 따라 과업 수행에 필요한 범위(현지 대학 등록, 숙박·보험 가입 등)에서만 처리·제공하며, 과업 종료 후 지체 없이 파기함
3. 하도급: 주요 용역 내용의 하도급은 원칙적으로 불가함. 다만 번역·인쇄 등 일부 사항은 예외로 하며, 그 외 하도급은 발주처 사전 승인을 받아야 함
4. 인력 변경: 제안서에 기재된 총괄책임자는 반드시 용역에 참여하여야 하며, 부득이한 경우 발주처 사전 승인을 받아 동등 이상의 자격·경력을 가진 자로 교체함
5. 일정 변경: 일정·숙소·교육내용 변경 시 발주처 사전 승인을 받아야 하며, 현지에서 변경이 불가피한 경우 인솔 교직원의 승인을 받아 당초 수준 이상으로 변경함. 업체 귀책 사유로 발생한 추가 비용은 업체가 부담함
6. 산출물의 권리: 결과보고서, 사진·영상 등 용역 산출물의 권리는 발주처에 귀속되며, 학생 팀 프로젝트 결과물의 권리는 해당 학생에게 있음
7. 계약 해지: 과업 수행 능력이 현저히 부족하거나 승인 없이 하도급한 경우 계약을 해지할 수 있으며, 업체 귀책으로 인한 손해는 배상을 청구할 수 있음
8. 기타: 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 정하며, 입찰·계약·정산은 우리 대학교 「물품구매(공사)계약규정」, 「2026 회계연도 산학협력단 예산편성 지침」 및 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업관리 운영지침에 따름
[서식 1] 일반현황
	상호
	

	대표자
	

	사업자등록번호
	

	설립(개업)연도
	

	소재지
	

	홈페이지
	

	업태·종목
	

	근무자 수
	       명 (본 연수 전담 담당자:            )

	담당자 연락처
	전화:                이메일:


[서식 2] 인력현황 (총괄책임자 및 가이드)
	구분
	성명
	소속·직위
	주요 경력(국외연수 인솔)
	자격·어학

	총괄책임자
	
	
	
	

	가이드
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※ 이력서 및 경력 증빙 첨부
[서식 3] 국외연수 운영 실적 (대상기간: 2023. 11. ~ 2026. 10.)
	연번
	사업명
	발주기관
	기간
	계약금액(원)
	비고

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


※ 대학 대상 단일 건 2천만원 이상 국외연수, 실적증명서·계약서 또는 세금계산서 사본 첨부(원본대조필)
[서식 4] 확약서
본 업체는 「제1회 글로벌 AI 프론티어 프로그램; Change the Ground」 국외연수 운영 위탁 용역 입찰에 참가함에 있어 다음 사항을 확약합니다.
1. 입찰공고일 현재 당좌거래정지, 청산, 합병, 매각 등 정리절차 중이거나 계획 중이지 않으며, 부도·화의·워크아웃·법정관리 중인 업체가 아님
2. 귀 대학교가 제시하는 입찰참가자격을 모두 충족함
3. 구비서류를 허위로 기재하거나 귀 대학교가 제공한 자료를 목적 외로 사용하지 않으며, 위반 시 입찰 무효·계약 해지 등 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않음
4. 참가자 개인정보를 과업 수행 목적 외로 사용하지 않고 안전관리 의무를 성실히 이행함
2026년      월      일
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